{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"flags":["formulas_cached_only"]}
["类型","单位","设计数量","计划完成","实际完成"]
["储罐桩基钻孔","M","23836","23836",23836]
["储罐桩基混凝土","M3","27351","27351",29600]
["储罐主体混凝土","M3","23718","17791",17791]
["储罐预应力钢绞线","吨","929","0",0]
["储罐拱顶","吨","664","664",664]
["储罐衬板","吨","910",414,414]
["储罐內罐","吨","2622","0",0]
["储罐铝吊顶","吨","98","97",97]
["储罐罐顶钢结构","吨","150","0",0]
["储罐吊顶保温层","M3","8595","0",0]
["储罐弹性纤维毡","M3","3740","0",0]
["储罐膨胀珍珠岩","M3","10850","0",0]
["储罐泡沫玻璃砖","M3","3535","0",0]
["储罐设备安装","台","5","0",0]
["动力电缆敷设","M","15250","0",0]
["控制电缆敷设","M","39830","0",0]
["仪表设备安装","台","18","0",0]
["桥架线缆安装","M","2885","0",0]
["管架混凝土","M3","382","0",0]
["管架钢结构","吨","40","0",0]
["管道安装","达因","12000","0",0]
["火炬桩基钻孔","M","170","170",170]
["火炬桩基混凝土","M3","85","85",85]