## Sheet1
WBS编码规则
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级
名称 | 项目号 | 主项号 | 建筑/安装 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 区域工程 | 工作包
示例 | K530 | 182 | 1 | ** | ** | ** | ** | **
数据来源 | 项目概况 | 系统设置-单位工程 | 系统内置 | 系统内置 | 系统内置 | 系统内置 | 自动生成流水号 | 系统内置
备注1 | 最多六位数 | 最多4位 | 建筑1；安装2 | 两位自然数，如01 | 两位自然数，如01 | 两位自然数，如01 | 如流水段一、一层框架 | 两位自然数，如01
编号内容 | 4级: 场地平整01
|  |  |  | 桩基02 | 混凝土预制桩01
混凝土灌注桩02
|  |  |  | 一般设备基础03 |  |  | 自动生成流水号
|  |  |  | 储罐基础04 |  |  | 自动生成流水号
围堰05
水池06
|  |  |  | 框架/管廊07 | 地基与基础01
[5 empty] | 主体结构02 | 混凝土结构01
[6 empty] | 钢结构02 | （自动生成流水号示例）钢结构一层01
钢结构二层02
钢结构三层03
砌体结构03
[5 empty] | 屋面03 | 基层与保护01
保温与隔热02
防水与密封03
瓦面与板面04
细部构造05
[5 empty] | 建筑装饰装修04 | 建筑地面01
|  |  |  | 道路08 | 路基01
基层02
[5 empty] | 面层03 | 沥青混合料面层01
水泥混凝土面层02
附属构筑物04
|  |  |  | 围墙09 | 地基与基础01
主体结构02
|  |  |  | 边坡10 | 挖填方边坡03 | 挖方边坡01
填方边坡02
边坡工程排水03
破面防护与绿化04
烟囱11
|  |  |  | 一般建筑物12 | 地基与基础01 | 混凝土基础01
[5 empty] | 主体结02 | 混凝土结构01 | 自动生成流水号
[6 empty] | 砌体结构02 | 自动生成流水号
[5 empty] | 建筑装饰装修03 | 建筑地面01
抹灰02
外墙防水03
门窗04
吊顶05
轻质隔墙06
饰面板07
饰面砖08
幕墙09
涂饰10
裱糊与软包11
细部12
[5 empty] | 屋面04 | 基层与保护01
保温与隔热02
防水与密封03
瓦面与板面04
细部构造05
|  |  |  | 压缩厂房13 | 地基与基础01 | 混凝土基础01
[5 empty] | 主体结02 | 混凝土结构01 | 自动生成流水号
[6 empty] | 钢结构02 | 自动生成流水号
[6 empty] | 砌体结构03 | 自动生成流水号
[5 empty] | 建筑装饰装修03 | 建筑地面01
抹灰02
门窗03
涂饰04
细部05
[5 empty] | 屋面04 | 瓦面与板面01
|  |  |  | 建筑配套工程14 | 建筑给水排水及供暖01 | 根据以上规则编号
通风与空调02
建筑电气03
智能建筑04
建筑节能05
电梯06
|  |  |  | 设备01 | 动设备01 | 根据以上规则编号 | 自动生成流水号（按设备位号）
[5 empty] | 静设备02 | 根据以上规则编号 | 自动生成流水号（按设备位号）
|  |  |  | 管道02 | 工艺管道01 |  | 自动生成流水号（按焊接管理中的流水段）
给排水管道02
|  |  |  | 电气03 | 变压器01
高压配电装置02
低压配电装置03
保护控制盘、屏及二次回路04
直流系统05
不间断电源（UPS ）06
电机电气07
避雷针（网）及接地装置08
桥架09
动力配管10
电缆工程11
架空线路12
照明装置13
起重设备及电梯的电气14
|  |  |  | 仪表04 | 仪表盘（箱、柜、操作台）01
仪表回路02
综合控制系统03
就地指示仪表04
仪表供气（汽）总管05
电缆槽架及主电缆/光缆06
|  |  |  | 电信05 | 综合布线系统01
火警、通信系统02
广播、电视系统03
可燃气体和有毒气体系统04
|  |  |  | 防腐06 | 设备、管道防腐01
埋地管道防腐02
|  |  |  | 绝热07 | 设备绝热01
管道绝热02
防火08
筑炉09