## 质量不符合项
受检单位 | 受检项目 | 项目所在地 省\市 | 不符合描述 | 单位类型 | 机组名称（属承包商的填写分包商名称） | 提出人 | 提出日期 | 截止日期 | 整改人 | 闭合日期 | 项目经理 | 质量员 | 问题分类 | 分类明细 | 问题性质 | 性质明细 | 备注
Note on F1: 新疆油建: 不符合项问题属于油建队伍的写项目部，属于分包商的写分包单位全称
Note on H1: lenovo: 日期格式：yyyy-MM-dd； 示例：2026-01-01
Note on I1: lenovo: 日期格式：yyyy-MM-dd； 示例：2026-01-01
Note on K1: lenovo: 日期格式：yyyy-MM-dd； 示例：2026-01-01
Note on N1: lenovo: 从问题分类字典中选择
Note on O1: lenovo: 从问题分类明细字典中选择
Note on P1: lenovo: 从问题性质字典中选择
Note on Q1: lenovo: 从问题性质明细字典中选择

## 问题分类
问题分类名称 | 分类明细
Q1人员管理 | 1.1 重要岗位人员资质
1.2 特殊工种持证
1.3 质量培训
Q2现场管理 | 2.1 施工图管理
2.2 材料管理
2.3 施工设备管理
2.4 焊材管理
2.5 质量检查活动
2.6 计量器具管理
2.7 NCR管理
2.8 首件样板执行
2.9 质量黄金法则宣传
2.10 优质工程创建管理
Q3施工质量 | 3.1 动设备安装
3.2 静设备安装
3.3 工艺管线安装
3.4 电气仪表安装
3.5 土建、建筑物
3.6 焊接
3.7 无损检测
Q4质量文件和记录 | 4.1 质量计划
4.2 质量检验计划
4.3 内审策划和实施
4.4 质量风险分析
4.5 质量技术交底记录
4.6 关键工序施工方案及记录
4.7 质量记录

## 问题性质
问题性质编号 | 问题性质名称 | 性质明细内容
001 | 质量停工问题 | （1）在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者不按照工程设计图示或者施工技术标准施工的其他行为的；【《建筑法》第五十八条、第五十九条、《建设工程质量管理条例》第二十八条 《建筑法》第七十四条，《建设工程质量管理条例》第六十四条】
（2）未按照节能设计进行施工的；【《民用建筑节能管理规定》第二十条《民用建筑节能管理规定》第二十七条】
（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；【《建筑法》第五十九条 、《建设工程质量管理条例》第三十一条、《建筑法》第七十四条、《建设工程质量管理条例》第六十五条】
（4）原材料未履行进场验收程序或验收不合格后仍入场使用的；【例如：原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告不齐全、材料的保管不符合产品说明书要求的原材料、成品等进场未按规范要求进行抽检的】
（5）未编制工程项目质量通病（或未进行质量风险辨识与评价），或质量计划(质量检验计划)内容缺少质量隐患防控措施或作业过程未按照防控措施执行的；
（6）未设置专职质量检查人员，或专职质量检查人员无证从事质量管理工作的；（工程总承包、施工项目部应根据项目规模和技术要求，按项目现场实际人数的2%配备专职质检人员）
（7）入场人员、施工机械报批手续不全；
（8）未根据施工图、施工组织设计等技术文件要求,进行施工技术交底的；
（9）焊接工艺评定覆盖不全面的，或未按照焊接工艺评定组织施工的。 焊接一次合格率低于97%且没有采取管理措施的；
（10）强制计量器具未经检测，或缺失必备的质量检测设备器具；
（11）未履行三检制、工序交接的；
（12）恶劣天气未采取有效措施保证工程质量的；
（13）违反施工标准强制性条文且未采取有效措施的。
002 | 一般隐患