## 1-TP-01-试压包路径表UG-FW-001
[7 empty] | Form No： | TP-01
巴斯夫（广东）一体化项目专用化学品二区 BASF(Guangdong) Integrated Project Citral Cluster
管道试压包流转路径表 Piping Test Package Routing Form
试压包号 Test Package No. |  | UG-130-FW-HT-0001
| ACTIVITY |  |  | CC7 | JIANLI | WORLEY | BASF
|  |  | 姓名 NAME | 王迪 Wang Di
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
姓名 NAME
签名 SIGNATURE
日期 DATE
试压包准备
Prepare Test Package
Construction
查线
Line Check
Construction
A项消除
Punch "A" Clearance
Construction
试压包审核
Test Package Review
Quality
试压
Pressure Test
Quality
B项消除
Punch "B" Clearance
Construction
冲洗/清洁/吹扫
Flushing/Cleaning/Air Blowing
Quality
复位
Reinstatement
Construction
最终检查
Final Inspection
Quality

## 2-TP-02-试压包封面UG-FW-001
[8 empty] | Form No. | TP-002
巴斯夫（广东）一体化项目专用化学品二区 BASF(Guangdong) Integrated Project Citral Cluster
管道试压包 PIPING TEST PACKAGE
| 试压包号 |  |  | UG-130-FW-HT-0001
PACKAGE NUMBER
| 试验压力 |  |  | 2 | Mpa
TEST PRESSURE
| 试压介质 |  | R | 水压试验 Hydro Test |  | ¨ | 气压试验 Pneumatic Test
| TEST MEDIUM |  | ¨ | 运行试验 Service Test |  | ¨ | 目测试验 Visual Test
| 系统编号 |  |  | UG-FW
SYSTEM No.
| 系统名称 |  |  | 地下消防管道
| SYSTEM DESCRIPTION |  |  | UG Fire Water
| 施工单位 |  | 中国化学工程第七建设有限公司 CC7
CONSTRUCTION COMPANY
| 监理单位 |  | 上海申峰工程建设监理有限公司 SHENFENG
JIANLI
| 项目管理公司 |  | 连云港沃利工程技术有限公司 WORLEY
PMC
| 建设单位 |  | 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 BASF
OWNER

## 3-TP-03-试压包目录UG-FW-001
[6 empty] | Form No： | TP-03
巴斯夫（广东）一体化项目专用化学品二区 BASF(Guangdong) Integrated Project Citral Cluster
目录 CONTENTS
| 1 | R | PIPING TEST PACKAGE ROUTING FORM(TP-01) |  | 试压包路径表
| 2 | R | TEST PACKAGE COVER(TP-02) |  | 试压包封面
| 3 | R | TEST PACKAGE CONTENTS(TP-03) |  | 试压包目录
| 4 | R | TEST DIAGRAM LEGEND(TP-04) |  | 试压标识
| 5 | R | LINE LIST |  | 管道特性表
| 6 | R | P&ID/GAD LIST(TP-05) |  | 流程图清单
| 7 | R | MARKED UP P&ID / GAD |  | 流程图/平面布置图
| 8 | R | ISO LIST(TP-06) |  | 单线图清单
| 9 | R | MARKED UP ISO |  | 单线图
| 10 | R | LIST OF DESIGN CHANGES(J110) |  | 工程设计变更一览表
| 11 | R | BLIND LIST(TP-07) |  | 盲板清单
| 12 | R | BLIND SELECTION TABLE |  | 盲板选用对照表
| 13 | x | SPRING/HANGER SUPPORT INSTALATION INSPECTION RECORD(J403) |  | 弹簧支/吊架安装检验记录
| 14 | x | SLIDING/FIXED PIPE SHOE INSTALLATION INSPECTION RECORD(J404) |  | 滑动/固定管托安装检验记录
| 15 | x | PIPE COMPENSATOR INSTALLATION INSPECTION RECORD(J405) |  | 管道补偿器安装检验记录
| 16 | x | LIST OF PIPING ELECTROSTATIC GROUNDING(TP-08) |  | 管道静电接清单
| 17 | x | PIPING WELDED JOINT HEAT TREATMENT REPORT(J411) |  | 管道焊接接头热处理报告
| 18 | x | METAL MATERIAL CHEMICAL COMPOSITION TEST REPORT(J129) |  | 金属材料化学成分检验报告
| 19 | x | HARDNESS TEST REPORT(J130) |  | 硬度检测报告
| 20 | R | LINE HISTORY SHEETS |  | 管道追溯表
| 21 | R | PIPING WELDING RECORD(J415) |  | 管道焊接工作记录
| 22 | R | RT CONFIRMATION FORM(J412-2007) |  | 射线检测比例确认表
| 23 | R | UT/PAUT/TOFD CONFIRMATION FORM(TP-09) |  | 超声/PAUT/TOFD检查比例确认表
| 24 | x | PT/MT CONFIRMATION FORM(TP-10) |  | 渗透/磁粉检查比例确认表
| 25 | R | SUMMARY OF PIPING NDT RESULTS(J412-2017) |  | 管道无损检测结果汇总表
| 26 | R | PIPING NDT QUANTITY STATISTICAL FORM(J413) |  | 管道无损检测数量统计表
| 27 | R | PUNCH LIST(TP-11) |  | 尾项清单
| 28 | R | WATER(MACHINE) CALIBREATION LIST(TP-12) |  | 试压用水（具）检查清单
| 29 | R | WATER QUALITY TESTING REPORT |  | 水质检测报告
| 30 | R | PRESSURE GAUGE INSPECTION CERTIFICATE |  | 压力表检验合格证
| 31 | x | SAFETY VALVE CALIBRATION REPORT |  | 安全阀校验报告
| 32 | R | PIPING SYSTEM PRESSURE TEST CONDITION CONFIRMATION RECORD(J406-1) |  | 管道系统压力试验条件确认记录
| 33 | R | PIPING SYSTEM PRESSURE TEST RECORD(J406-2) |  | 管道系统压力试验记录
| 34 | R | RECORD OF FLUSHING AND BLOWING REPORT(J408) |  | 吹扫/清洗记录
| 35 | R | RECORD OF REINSTATEMENT REPORT(TP-13) |  | 复位记录
| 36 | R | BOLT TORQUE/TIGHTENING REPORT(TP-14) |  | 法兰扭矩记录表

## 4-TP-04-试压标识
| Form No. | TP-04
巴斯夫（广东）一体化项目专用化学品二区 BASF(Guangdong) Integrated Project Citral Cluster
试压标识 TEST DIAGRAM LEGEND
TEST LIMIT
OPEN VALVE
CLOSE VALVE
TEMPORARY SPOOL
TEST BLIND
SPECTACLE BLIND CLOSE
VALVE TO BE REMOVED
GOLDEN JOINT (100% X-RAY)
INSTALL PLUG
REMOVE INTERNAL
REMOVE ELEMENTS
TEST CAP
WATER INJECTION POINT
PRESSURE GAUGE
HIGHEST POINT / VENT
Test Manifold With PSV, Pressure Gauge & Drain valve
C
S
TB
SB
RV
GJ
IP
RI
RE
TC
WIP
O
PG
V
TM
C
S
TB
SB
RV
GJ
IP
RI
RE
TC
WIP
O
PG
V
TM