{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1307"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1307","index":0,"n_rows":31,"n_cols":17,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,2,16],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,16],[4,0,4,1],[4,2,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,16],[5,0,5,1],[5,2,5,9],[5,10,5,13],[5,14,5,16],[6,0,6,1],[6,2,6,9],[6,10,6,13],[6,14,6,16],[30,0,30,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["万华眉山项目（E20002）\n现 场 HSE 数 据"]
[]
[]
["项目名称",null,"万华（四川）乙烯产业链项目",{"$nulls":7},"现场地址",{"$nulls":3},"四川省眉山市高新产业园区"]
["合同工期",null,"2020年12月06日——2021年3月15日/2021年4月15日",{"$nulls":7},"现场电话",{"$nulls":3},18780271801]
["工作范围",null,"20万吨/年甲醇、10万吨/年BDO、火炬焚烧装置EPCM",{"$nulls":7},"项目经理/现场经理",{"$nulls":3},"陈红民/徐多"]
["进场时间",null,"2021-02-19",{"$nulls":7},"HSE经理",{"$nulls":3},"刘渊"]
["序号","HSE管理内容","单位","1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月","2022年度合计","项目累计"]
[1,"成达公司现场人数","人月",27,{"$nulls":11},27,154]
[2,"成达公司HSE管理人数","人月",3,{"$nulls":11},3,23]
[3,"分包商现场人数","人月",703,{"$nulls":11},703,3059]
[4,"分包商HSE管理人数","人月",8,{"$nulls":11},8,50]
[5,"人工时数","人工时",188370,{"$nulls":11},188370,894940]
[6,"安全生产人工时数","人工时",188370,{"$nulls":11},188370,894940]
[7,"HSE记录事故数量","次",0,{"$nulls":11},0,0]
[8,"死亡","人",0,{"$nulls":11},0,0]
[9,"重伤","人次",0,{"$nulls":11},0,0]
[10,"轻伤","人次",0,{"$nulls":11},0,0]
[11,"未遂事故","次",0,{"$nulls":11},0,0]
[12,"现场环境事故","次",0,{"$nulls":11},0,0]
[13,"现场发生设备材料盗窃案件","次",0,{"$nulls":11},0,0]
[14,"HSE周会","次",4,{"$nulls":11},4,33]
[15,"HSE委员会会议","次",1,{"$nulls":11},1,9]
[16,"施工现场HSE联检","次",4,{"$nulls":11},4,43]
[17,"发布HSE整改通知书","份",0,{"$nulls":11},0,0]
[18,"关闭HSE整改通知书","份",0,{"$nulls":11},0,0]
[19,"发布HSE处罚书","份",0,{"$nulls":11},0,3]
[20,"发布应急预案","份",0,{"$nulls":11},0,2]
[21,"人员培训","人次",56,{"$nulls":11},56,1378]
[22,"设备HSE检验","台/辆次",407,{"$nulls":11},407,975]
["注：本项目统计周期截止每个月最后一个自然周周日。"]