## Sheet1
| 模块 | 内容 | 工作量：天/人 | 备注
一、 | 综合平台
1、 | 平台首页框架内容 | 提醒、统计、图形显示等 | 5
2、 | 基础设置
2.1 | 项目信息 | 增加、删除、修改、查询等 | 2
2.2 | 单位信息 | 增加、删除、修改、查询等 | 2 | 和焊接管理系统一样，这里只是设计在数据库中和焊接管理系统分开
2.3 | 焊工信息 | 增加、删除、修改、查询等
3、 | 系统设置
3.1 | 角色管理 | 增加、删除、修改、查询等
3.2 | 角色授权 | 增加、删除、修改、查询等
3.3 | 用户管理 | 增加、删除、修改、查询等
3.4 | 密码修改 | 增加、删除、修改、查询等
3.5 | 日志管理 | 增加、删除、修改、查询等
4、 | 项目设置
4.1 | 项目参与单位 | 增加、删除、修改、查询等
4.2 | 项目参与用户 | 增加、删除、修改、查询等
4.3 | 项目参与焊工 | 增加、删除、修改、查询等
4.4 | 报表自定义 | 增加、删除、修改、查询等
二、 | 本部管理
1、 | 项目框架内容 | 提醒、统计、图形显示等 | 5
2、 | 基础信息
2.1 | 焊接耗材 | 增加、删除、修改、查询等 | 1 | 和焊接管理系统一样，和焊接管理系统合并
2.2 | 材质定义 | 增加、删除、修改、查询等
2.3 | 焊缝类型 | 增加、删除、修改、查询等
2.4 | 焊接方法 | 增加、删除、修改、查询等
2.5 | 坡口类型 | 增加、删除、修改、查询等
2.6 | 设备 | 增加、删除、修改、查询等
2.7 | 检测时机 | 增加、删除、修改、查询等 | 1
2.8 | 检测方法 | 增加、删除、修改、查询等 | 1 | 分子表
三、 | 焊接管理
1、 | 施工管理
1.1 | 焊缝信息输入 | 包括增加、批量增加，删除、修改，查询用户根据需求选择显示列，能导出一些信息（如下图），根据用户需要显示用户关心的信息，根据条件查询所需信息，说明：紫色表示该焊缝已进行委托前确认，不能删除，管理员能修改 | 5
1.2 | 焊接与检测方法输入 | 增加、批量增加，删除、修改（检测方法可能有多个） | 3
1.3 | 焊接记录上交及委托前确认 | 增加，删除、修改、查询，焊工资质不符合要求系统自动判断（打底和净盖面焊工可能都有多人，每个焊工资质都要判断） | 12
1.4 | 返修申请 | 选择不合格焊缝并提交申请，说明不合格的原因及处置意见，二次返修处理等 | 4
1.5 | 返修审批 | 对提交的返修焊缝进行审批，包括批准日期，意见，返修的工艺规程，超过二次返修的审核等 | 4
1.6 | 已审批返修单查询及打印 | 对已审核的返修单可进行查询和打印 | 6
2、 | 检验委托管理
2.1 | 焊缝委托 | 勾选“检验合格”,如是焊接的焊缝，系统会判断此道焊缝是否有“焊缝外观检查记录”相应数据，如未录入会弹框提醒委托人员，如已录入则弹出检测委托子界面，勾选“委托”按提交，当在“待检测”状态，可取消委托 | 6
2.1 | 检测委托单信息及打印 | 按施工号、委托日期、检测方法、焊接方法、坡口形式、检测标准不同分开生成委托单编号(包括附页打印，检测委托单打印) | 12
3、 | 检测数据管理
3.1 | 检测结果录入 | 主要提交检测结果（待检测、检测合格、待重拍、待返修）、反馈人、反馈日期，等级评定查看，可查看拍片情况，可根据批次、管线号、检测类型、检测状态、是否扩口、是否拍片进行查询。注意：默认情况下不显示检测合格的记录 | 5
3.2 | RT质量等级评定 | 包括重拍，编辑重拍原因，缺陷性质，评定级别等，并根据是否合格生成返修通知单，上传底片并打印返修通知单。列表页面：默认情况下不显示已经拍过片子的记录。默认RT外径大于100的4张片子，小于100的2张片子，长度250为一个片子如1000是4个片子非RT的默认为1张，并可根据需要进行增行和删除 | 10
3.3 | MT、PT、UT质量等级评定 | 和RT质量等级评定内容不一样 | 5
3.4 | 返修检测结果录入 | 和检测结果录入 | 3
3.5 | 返修RT质量等级评定 | 和RT质量等级评定一样，返修默认为1张片子 | 5
3.6 | 返修MT、PT、UT质量等级评定 | 和MT、PT、UT质量等级评定一样 | 5
3.7 | 检测记录打印 | 根据委托单打印检测记录，默认情况下不显示已打印的记录，点文档名编辑生成文档名，在打印时保存文档名，可按检测类型和是否打印来查询（包括射线，超声、磁粉，渗透等检测记录的编辑打印） | 18
3.8 | 返修检测记录打印 | 功能同上 | 10
3.9 | 检测报告打印 | 按管线、规格、检测类型来分组打印检测报告。点文档名编辑生成文档名，在打印时保存文档名，可按检测类型和是否打印来查询。包括：焊缝射线检测报告、焊缝超声检测报告、焊缝磁粉检测报告、焊缝渗透检测报告的编辑打印 | 18
4、 | 热处理管理
4.1 | 热处理委托及打印 | 勾选需要委托热处理但还未委托的焊缝，按确定进行委托，并可按委托单号生成单独目录进行打印 | 8
4.2 | 硬度委托 | 勾选需要委托硬度但还未委托的焊缝，热处理人员可勾选按确定进行委托 | 4
4.3 | 热处理反馈 | 包括热处理反馈的日期，是否合格，硬度反馈的日期，是否合格 | 4
5、 | 理化管理
5.1 | 硬度委托单打印 | 打印硬度检测委托单 | 8
5.2 | 硬度检验结果反馈 | 合格状态的焊口提交后硬度检验完成,不合格状态的口提交后会重新返回到热处理委托中可选择进行二次热处理委托,无法检测的口则勾选无法检测状态提交即可 | 4
6、 | 焊接报表
6.1 | 焊工业绩分析 | 包括：总焊缝，总寸径，焊工一次合格数（焊缝），一次合格率（焊缝）、一次合格数（拍片），一次合格率（拍片）等 | 8
6.2 | 反馈结果查询 | 可按项目、焊缝编号、检测方法、检测状态、委托日期和反馈日期的时间段查询统计，可根据需要选择要显示的列，并能导出查询结果。 | 8
6.3 | 综合数据查询 | 可按项目、焊缝编号、焊接状态、检测方法、检测状态、是否热处理查询统计，并能导出查询结果。 | 8
7、 | 报表输入输出
7.1 | 焊缝外观检查记录 | 焊缝外观检查记录录入, 根据报表模板提取数据并打印 | 8
7.2 | 焊缝组对检查记录 | 焊缝组对检查记录录入，根据报表模板提取数据并打印 | 8
7.3 | 试压报告 | 试压报告的录入，根据报表模板提取数据并打印。包括：水压试验检验报告，气压试验检验报告，压缩空气压力试验检验报告（气密） | 18
合计： |  |  | 234
注：综合平台和本部基础信息因和管道信息内容差不多，因此工作量较少，打印报表设计的时间较长，所以有报表的模块相应工作量也较大， 如以上需求在开发过程中有变更，则相应的工作量也有所增减。